## 明细数据
★需要使用永洪BI实施的数据和说明：
一、明细数据字段和实例（标黄色部分的重要展示项，其他辅助）
重要字段释义 | [6 empty] | 签收时间 | 站点集结到货时间 | 发未收周期 | 在途周期 | 完工验时间 | 收未验周期 | 在建周期 | 发到验平均周期 | 是否进ERP标识 | 完工验差异状态 | 签收状态 | 完工验状态 | 是否免完工验 | 异常数据说明（针对完工验） | 合同号 | （逻辑）站点编码 | 物理站点 |  | 合同类型 | PAC时间 | 完工验到PAC周期 | 完工验未PAC周期
字段 | ENTITY_CODE | COUNTRY | REGION | PROJECT_CODE | SITE_ID | ACTUAL_SHIPMENT_DATE | SIGN_DATE | WHOLE_SITE_ID_PERIOD | SIGN_ONWAY_AVG_PERIOD | SIGN_SITE_AVG_PERIOD | SITE_OFFSET_DATE | SIGN_NOSOF_AVG_PERIOD | SIGN_SOF_AVG_PERIOD | DELIVERYTOFINISH_PERIOD | SO_SHIP_FLAG | DIFF_FIAG | SIGN_STATUS | SOF_STATUS | HW_INSTALL | SOF_OPERATION_FROM | CONTRACT_NUMBER | CUSTOMER_POST_CODE | PHYSICAL_SITE_CODE | IF_TYPE3_OR_TYPE1 | IFS_CONTRACT_FLAG | PAC_DATE | PAC_TO_SOF | SOF_TO_NO_PAC
数据实例 | TZ_L1 | Tanzania | Southeast Africa | 5532295 | 46285976 | 2015-09-25 09:15 | 2015-10-01 20:54 | 6.4857 |  | 6.5 | 2015-10-06 18:18 |  | 4.9 | 11.3768 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0008341500030L | 873 | 873 | N | IFS_UN_S3 | 2015-10-28 | 21.2
数据实例 | ZM_L1 | Zambia | Southeast Africa | 5613147 | 46364754 | 2015-09-30 15:17 | 2015-10-13 15:35 | 13.0122 |  | 13 | 2015-10-13 15:43 |  | 0 | 13.0177 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0008941507010B | T0412W | T0412 | N | IFS+S3 |  |  | 20.4
数据实例 | AO_L1 | Angola | Southeast Africa | 5532118 | 46071999 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-23 16:48 | 22.1198 |  | 22.1 | 2015-09-23 23:49 |  | 0.3 | 22.4124 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF | N | IT_UPDATE_ACCORDING TO BUSINESS REQUEST | 0000241400010V | UB0944 | UB0944 | N | IFS+S3 |  |  | 40.1
[17 empty] | 退单 | 完工验异常 | [6 empty] | 非S3
二、重要统计对象
见上面标黄色字段
三、展示总览
按地区部、时间段等重要维度展示各类量和周期。
四、总体目标和要求：
1、我们总体目标是 —— 展示产品【快速实现】、【用户灵活】、【？？？】 特性
2、分为两个任务：
1）、将上次做好的分包商超期报告的明细层，做形式美化。 不做逻辑大改，增加/调整元素。 界面美化向视频展示效果靠拢、增加尽可能多的维度筛选器、其他能体现用户自由的要素。
2）、利用本次提供的示例数据，请永洪专家设计一套报表体系。 华为不做格式限制约束，请永洪先邮件输出概念设计图。 目标＝用华为数据，充分展示永洪能力。
建议：挑选最值得推荐的三个特性，将特性嵌到报表中。 限制在4个小时左右能够输出的效果。 不考虑定制表头、主要用标准多维表/图/地图/明细表完成。
示例数据包括 例子、关键统计对象（几个周期，单位天）、关键维度、次要维度。
ENTITY_CODE的意思 |  | 国家代码
项目和合同的对应关系 |  | 1对多
合同类型
异常数据说明 |  | 手工备注
站点集结到货时间和在建周期
是否免完工验
SITEID与物理站点
未签收列表、下钻

## 测试数据
| 国家 | 区域 | 项目编号 |  | 实际发货日期 | 签收时间 | 站点集结到货时间 | 发未收周期 | 在途周期 | 完工验时间 | 收未验周期 | 在建周期 | 发到验平均周期 | 是否进ERP标识 | 完工验差异状态 | 签收状态 | 完工验状态 | 是否免完工验 | 异常数据说明（针对完工验） | 合同号 | （逻辑）站点编码 | 物理站点 |  | 合同类型 | PAC时间 | 完工验到PAC周期 | 完工验未PAC周期
ENTITY_CODE | COUNTRY | REGION | PROJECT_CODE | SITE_ID | ACTUAL_SHIPMENT_DATE | SIGN_DATE | WHOLE_SITE_ID_PERIOD | SIGN_ONWAY_AVG_PERIOD | SIGN_SITE_AVG_PERIOD | SITE_OFFSET_DATE | SIGN_NOSOF_AVG_PERIOD | SIGN_SOF_AVG_PERIOD | DELIVERYTOFINISH_PERIOD | SO_SHIP_FLAG | DIFF_FIAG | SIGN_STATUS | SOF_STATUS | HW_INSTALL | SOF_OPERATION_FROM | CONTRACT_NUMBER | CUSTOMER_POST_CODE | PHYSICAL_SITE_CODE | IF_TYPE3_OR_TYPE1 | IFS_CONTRACT_FLAG | PAC_DATE | PAC_TO_SOF | SOF_TO_NO_PAC
TZ_L1 | Tanzania | Southeast Africa | 5532295 | 46285976 | 2015-09-25 09:15 | 2015-10-01 20:54 | 6.4857 |  | 6.5 | 2015-10-06 18:18 |  | 4.9 | 11.3768 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0008341500030L | 873 | 873 | N | IFS_UN_S3 | 2015-10-28 | 21.2
ZM_L1 | Zambia | Southeast Africa | 5613147 | 46364754 | 2015-09-30 15:17 | 2015-10-13 15:35 | 13.0122 |  | 13 | 2015-10-13 15:43 |  | 0 | 13.0177 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0008941507010B | T0412W | T0412 | N | IFS+S3 |  |  | 20.4
AO_L1 | Angola | Southeast Africa | 5532118 | 46071999 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-23 16:48 | 22.1198 |  | 22.1 | 2015-09-23 23:49 |  | 0.3 | 22.4124 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF | N | IT_UPDATE_ACCORDING TO BUSINESS REQUEST | 0000241400010V | UB0944 | UB0944 | N | IFS+S3 |  |  | 40.1
| Tanzania | Southeast Africa | 5532119 | 46285976 | 2015-09-18 13:55 |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400011V |  |  |  | S3
| Zambia | Southeast Africa | 5532120 | 46364754 | 2015-09-30 15:17 |  |  | 15 | [5 empty] | 1 |  | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400012V |  |  |  | IFS
| Angola | Southeast Africa | 5532121 | 46071998 | 2015-09-01 13:55 |  |  | 13 | [5 empty] | 1 |  | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400013V |  |  |  | IFS
| Tanzania | Southeast Africa | 5532122 | 46285976 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-23 16:48 | 6.1198 |  | 6.1198 |  | 2 |  |  | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  |  | 0000241400014V |  |  |  | IFS_UN_S3
| Tanzania | Southeast Africa | 5532123 | 46285977 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-25 16:48 | 8.1198 |  | 8.1198 |  | 12 |  |  | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  |  | 0000241400015V |  |  |  | IFS+S3
| Tanzania | Southeast Africa | 5532124 | 46285977 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-26 06:48 | 8.7031 |  | 8.7031 | 2015-10-31 06:48 |  | 5 | 13.7031 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400016V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-11-20 06:48 | 20
| Zambia | Southeast Africa | 5532125 | 46364755 | 2015-10-03 05:17 | 2015-10-15 11:17 | 12.25 |  | 12.25 | 2015-10-16 11:17 |  | 1 | 13.25 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400017V |  |  |  | S3 | 2015-11-10 11:17 | 25
| Angola | Southeast Africa | 5532126 | 46071997 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-26 13:55 | 25 |  | 25 |  | 5 |  |  | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF | N |  | 0000241400018V |  |  |  | IFS
| Tanzania | Southeast Africa | 5532127 | 46285978 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-21 05:55 | 9.6667 |  | 9.6667 | 2015-06-25 20:19 |  | 4.6 | 14.2667 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400019V |  |  |  | IFS | 2015-08-03 20:19 | 39
| Zambia | Southeast Africa | 5532128 | 46364756 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-25 11:17 | 18.25 |  | 18.25 | 2015-10-25 11:17 |  | 0 | 18.25 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400020V |  |  |  | IFS_UN_S3 |  |  | 45
| Angola | Southeast Africa | 5532129 | 46071998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-22 21:48 | 21.3281 |  | 21.3281 | 2015-09-24 09:48 |  | 1.5 | 22.8281 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400021V |  |  |  | IFS+S3 |  |  | 25
| Tanzania | Southeast Africa | 5532295 | 46285976 | 2015-10-17 03:55 | 2015-10-23 06:48 | 6.1198 |  | 6.1198 | 2015-10-27 21:12 |  | 4.6 | 10.7198 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400022V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-11-25 21:12 | 29
| Zambia | Southeast Africa | 5613147 | 46364754 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-17 08:17 | 10.125 |  | 10.125 | 2015-10-18 20:17 |  | 1.5 | 11.625 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400023V |  |  |  | S3 | 2015-11-28 20:17 | 41
| Angola | Southeast Africa | 5532118 | 46071999 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-30 10:17 | 23.2083 |  | 23.2083 | 2015-10-30 15:05 |  | 0.2 | 23.4083 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400024V |  |  |  | IFS | 2015-12-05 15:05 | 36
| Tanzania | Southeast Africa | 5532119 | 46285976 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-23 06:48 | 5.7031 |  | 5.7031 | 2015-10-27 21:12 |  | 4.6 | 10.3031 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400025V |  |  |  | IFS | 2015-11-15 21:12 | 19
| Zambia | Southeast Africa | 5532120 | 46364754 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-18 18:17 | 11.5417 |  | 11.5417 | 2015-10-18 23:05 |  | 0.2 | 11.7417 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400026V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2015-11-16 23:05 | 29
| Angola | Southeast Africa | 5532121 | 46071998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-22 11:48 | 20.9115 |  | 20.9115 | 2015-09-22 16:36 |  | 0.2 | 21.1115 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400027V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-11-05 16:36 | 44
| Tanzania | Southeast Africa | 5532122 | 46285976 | 2015-10-17 19:55 | 2015-10-23 06:48 | 5.4531 |  | 5.4531 | 2015-10-28 02:00 |  | 4.8 | 10.2531 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400028V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-12-07 02:00 | 40
| Tanzania | Southeast Africa | 5532123 | 46285977 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-19 13:55 | 8 |  | 8 | 2015-06-24 09:07 |  | 4.8 | 12.8 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400029V |  |  |  | S3 | 2015-08-10 09:07 | 47
| Tanzania | Southeast Africa | 5532124 | 46285977 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-19 08:55 | 7.7917 |  | 7.7917 | 2015-06-24 04:07 |  | 4.8 | 12.5917 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400030V |  |  |  | IFS | 2015-07-25 04:07 | 31
| Zambia | Southeast Africa | 5532125 | 46364755 | 2015-10-17 05:17 | 2015-10-27 00:17 | 9.7917 |  | 9.7917 | 2015-11-02 00:17 |  | 6 | 15.7917 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400031V |  |  |  | IFS | 2015-11-25 00:17 | 23
| Angola | Southeast Africa | 5532126 | 46071997 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-24 03:55 | 22.5833 |  | 22.5833 | 2015-09-30 03:55 |  | 6 | 28.5833 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400032V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2015-11-04 03:55 | 35
| Tanzania | Southeast Africa | 5532127 | 46285978 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-20 05:55 | 8.6667 |  | 8.6667 | 2015-06-25 01:07 |  | 4.8 | 13.4667 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400033V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-07-20 01:07 | 25
| Zambia | Southeast Africa | 5532128 | 46364756 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-19 01:17 | 11.8333 |  | 11.8333 | 2015-10-25 01:17 |  | 6 | 17.8333 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400034V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-12-06 01:17 | 42
| Angola | Southeast Africa | 5532129 | 46071998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-23 15:48 | 22.0781 |  | 22.0781 | 2015-09-24 23:00 |  | 1.3 | 23.3781 | 1 |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400035V |  |  |  | S3 | 2015-10-06 23:00 | 12
| China | ASIA | 5531295 | 46284976 | 2015-09-25 09:15 | 2015-09-29 20:54 |  |  | 4.4857 | 2015-10-04 18:18 |  | 4.8911 | 9.3768 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400036V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2015-10-23 | 18.2377
| India | ASIA | 5612147 | 46363754 | 2015-09-30 15:17 | 2015-10-11 15:35 |  |  | 11.0122 | 2015-10-11 15:43 |  | 0.0054861 | 11.0177 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400037V |  |  |  | IFS+S3 |  |  | 20.4
| Korea | ASIA | 5531118 | 46070999 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-21 16:48 |  |  | 20.1198 | 2015-09-21 23:49 |  | 0.29263 | 20.4124 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF | N |  | 0000241400038V |  |  |  | IFS+S3 |  |  | 40.1
| China | ASIA | 5531119 | 46284976 | 2015-09-18 13:55 |  |  | 3 | [7 empty] | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400039V |  |  |  | S3
| India | ASIA | 5531120 | 46363754 | 2015-09-30 15:17 |  |  | 15 | [7 empty] | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400040V |  |  |  | IFS
| Korea | ASIA | 5531121 | 46070998 | 2015-09-01 13:55 |  |  | 13 | [7 empty] | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400041V |  |  |  | IFS
| China | ASIA | 5531122 | 46284976 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-21 16:48 |  |  | 4.1198 |  | 2 |  |  |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  |  | 0000241400042V |  |  |  | IFS_UN_S3
| China | ASIA | 5531123 | 46284977 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-23 16:48 |  |  | 6.1198 |  | 12 |  |  |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  |  | 0000241400043V |  |  |  | IFS+S3
| China | ASIA | 5531124 | 46284977 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-24 06:48 |  |  | 6.7031 | 2015-10-29 06:48 |  | 5 | 11.7031 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400044V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-11-15 06:48 | 17
| India | ASIA | 5531125 | 46363755 | 2015-10-03 05:17 | 2015-10-13 11:17 |  |  | 10.25 | 2015-10-14 11:17 |  | 1 | 11.25 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400045V |  |  |  | S3 | 2015-11-05 11:17 | 22
| Korea | ASIA | 5531126 | 46070997 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-24 13:55 |  |  | 23 |  | 5 |  |  |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF | N |  | 0000241400046V |  |  |  | IFS
| China | ASIA | 5531127 | 46284978 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-19 05:55 |  |  | 7.6667 | 2015-06-23 20:19 |  | 4.6 | 12.2667 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400047V |  |  |  | IFS | 2015-07-29 20:19 | 36
| India | ASIA | 5531128 | 46363756 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-23 11:17 |  |  | 16.25 | 2015-10-23 11:17 |  | 0 | 16.25 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400048V |  |  |  | IFS_UN_S3 |  |  | 45
| Korea | ASIA | 5531129 | 46070998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-20 21:48 |  |  | 19.3281 | 2015-09-22 09:48 |  | 1.5 | 20.8281 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400049V |  |  |  | IFS+S3 |  |  | 25
| China | ASIA | 5531295 | 46284976 | 2015-10-17 03:55 | 2015-10-21 06:48 |  |  | 4.1198 | 2015-10-25 21:12 |  | 4.6 | 8.7198 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400050V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-11-20 21:12 | 26
| India | ASIA | 5612147 | 46363754 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-15 08:17 |  |  | 8.125 | 2015-10-16 20:17 |  | 1.5 | 9.625 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400051V |  |  |  | S3 | 2015-11-23 20:17 | 38
| Korea | ASIA | 5531118 | 46070999 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-28 10:17 |  |  | 21.2083 | 2015-10-28 15:05 |  | 0.2 | 21.4083 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400052V |  |  |  | IFS | 2015-11-30 15:05 | 33
| China | ASIA | 5531119 | 46284976 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-21 06:48 |  |  | 3.7031 | 2015-10-25 21:12 |  | 4.6 | 8.3031 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400053V |  |  |  | IFS | 2015-11-10 21:12 | 16
| India | ASIA | 5531120 | 46363754 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-16 18:17 |  |  | 9.5417 | 2015-10-16 23:05 |  | 0.2 | 9.7417 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400054V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2015-11-11 23:05 | 26
| Korea | ASIA | 5531121 | 46070998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-20 11:48 |  |  | 18.9115 | 2015-09-20 16:36 |  | 0.2 | 19.1115 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400055V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-10-31 16:36 | 41
| China | ASIA | 5531122 | 46284976 | 2015-10-17 19:55 | 2015-10-21 06:48 |  |  | 3.4531 | 2015-10-26 02:00 |  | 4.8 | 8.2531 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400056V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-12-02 02:00 | 37
| China | ASIA | 5531123 | 46284977 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-17 13:55 |  |  | 6 | 2015-06-22 09:07 |  | 4.8 | 10.8 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400057V |  |  |  | S3 | 2015-08-05 09:07 | 44
| China | ASIA | 5531124 | 46284977 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-17 08:55 |  |  | 5.7917 | 2015-06-22 04:07 |  | 4.8 | 10.5917 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400058V |  |  |  | IFS | 2015-07-20 04:07 | 28
| India | ASIA | 5531125 | 46363755 | 2015-10-17 05:17 | 2015-10-25 00:17 |  |  | 7.7917 | 2015-10-31 00:17 |  | 6 | 13.7917 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400059V |  |  |  | IFS | 2015-11-20 00:17 | 20
| Korea | ASIA | 5531126 | 46070997 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-22 03:55 |  |  | 20.5833 | 2015-09-28 03:55 |  | 6 | 26.5833 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400060V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2015-10-30 03:55 | 32
| China | ASIA | 5531127 | 46284978 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-18 05:55 |  |  | 6.6667 | 2015-06-23 01:07 |  | 4.8 | 11.4667 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400061V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-07-15 01:07 | 22
| India | ASIA | 5531128 | 46363756 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-17 01:17 |  |  | 9.8333 | 2015-10-23 01:17 |  | 6 | 15.8333 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400062V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-12-01 01:17 | 39
| Korea | ASIA | 5531129 | 46070998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-21 15:48 |  |  | 20.0781 | 2015-09-22 23:00 |  | 1.3 | 21.3781 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400063V |  |  |  | S3 | 2015-10-01 23:00 | 9
| USA | North America | 5530295 | 46283976 | 2015-09-25 09:15 | 2015-09-27 20:54 |  |  | 2.4857 | 2015-10-02 18:18 |  | 4.8911 | 7.3768 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400064V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2015-10-18 | 15.2377
| Canada | North America | 5611147 | 46362754 | 2015-09-30 15:17 | 2015-10-09 15:35 |  |  | 9.0122 | 2015-10-09 15:43 |  | 0.0054861 | 9.0177 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400065V |  |  |  | IFS+S3 |  |  | 20.4
| Greenland | North America | 5530118 | 46069999 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-19 16:48 |  |  | 18.1198 | 2015-09-19 23:49 |  | 0.29263 | 18.4124 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF | N |  | 0000241400066V |  |  |  | IFS+S3 |  |  | 40.1
| USA | North America | 5530119 | 46283976 | 2015-09-18 13:55 |  |  | 3 | [7 empty] | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400067V |  |  |  | S3
| Canada | North America | 5530120 | 46362754 | 2015-09-30 15:17 |  |  | 15 | [7 empty] | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400068V |  |  |  | IFS
| Greenland | North America | 5530121 | 46069998 | 2015-09-01 13:55 |  |  | 13 | [7 empty] | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400069V |  |  |  | IFS
| USA | North America | 5530122 | 46283976 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-19 16:48 |  |  | 2.1198 |  | 2 |  |  |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  |  | 0000241400070V |  |  |  | IFS_UN_S3
| USA | North America | 5530123 | 46283977 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-21 16:48 |  |  | 4.1198 |  | 12 |  |  |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  |  | 0000241400071V |  |  |  | IFS+S3
| USA | North America | 5530124 | 46283977 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-22 06:48 |  |  | 4.7031 | 2015-10-27 06:48 |  | 5 | 9.7031 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400072V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-11-10 06:48 | 14
| Canada | North America | 5530125 | 46362755 | 2015-10-03 05:17 | 2015-10-11 11:17 |  |  | 8.25 | 2015-10-12 11:17 |  | 1 | 9.25 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400073V |  |  |  | S3 | 2015-10-31 11:17 | 19
| Greenland | North America | 5530126 | 46069997 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-22 13:55 |  |  | 21 |  | 5 |  |  |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF | N |  | 0000241400074V |  |  |  | IFS
| USA | North America | 5530127 | 46283978 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-17 05:55 |  |  | 5.6667 | 2015-06-21 20:19 |  | 4.6 | 10.2667 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400075V |  |  |  | IFS | 2015-07-24 20:19 | 33
| Canada | North America | 5530128 | 46362756 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-21 11:17 |  |  | 14.25 | 2015-10-21 11:17 |  | 0 | 14.25 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400076V |  |  |  | IFS_UN_S3 |  |  | 45
| Greenland | North America | 5530129 | 46069998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-18 21:48 |  |  | 17.3281 | 2015-09-20 09:48 |  | 1.5 | 18.8281 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400077V |  |  |  | IFS+S3 |  |  | 25
| USA | North America | 5530295 | 46283976 | 2015-10-17 03:55 | 2015-10-19 06:48 |  |  | 2.1198 | 2015-10-23 21:12 |  | 4.6 | 6.7198 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400078V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-11-15 21:12 | 23
| Canada | North America | 5611147 | 46362754 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-13 08:17 |  |  | 6.125 | 2015-10-14 20:17 |  | 1.5 | 7.625 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400079V |  |  |  | S3 | 2015-11-18 20:17 | 35
| Greenland | North America | 5530118 | 46069999 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-26 10:17 |  |  | 19.2083 | 2015-10-26 15:05 |  | 0.2 | 19.4083 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400080V |  |  |  | IFS | 2015-11-25 15:05 | 30
| USA | North America | 5530119 | 46283976 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-19 06:48 |  |  | 1.7031 | 2015-10-23 21:12 |  | 4.6 | 6.3031 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400081V |  |  |  | IFS | 2015-11-05 21:12 | 13
| Canada | North America | 5530120 | 46362754 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-14 18:17 |  |  | 7.5417 | 2015-10-14 23:05 |  | 0.2 | 7.7417 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400082V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2015-11-06 23:05 | 23
| Greenland | North America | 5530121 | 46069998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-18 11:48 |  |  | 16.9115 | 2015-09-18 16:36 |  | 0.2 | 17.1115 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400083V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-10-26 16:36 | 38
| USA | North America | 5530122 | 46283976 | 2015-10-17 19:55 | 2015-10-19 06:48 |  |  | 1.4531 | 2015-10-24 02:00 |  | 4.8 | 6.2531 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400084V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-11-27 02:00 | 34
| USA | North America | 5530123 | 46283977 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-15 13:55 |  |  | 4 | 2015-06-20 09:07 |  | 4.8 | 8.8 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400085V |  |  |  | S3 | 2015-07-31 09:07 | 41
| USA | North America | 5530124 | 46283977 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-15 08:55 |  |  | 3.7917 | 2015-06-20 04:07 |  | 4.8 | 8.5917 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400086V |  |  |  | IFS | 2015-07-15 04:07 | 25
| Canada | North America | 5530125 | 46362755 | 2015-10-17 05:17 | 2015-10-23 00:17 |  |  | 5.7917 | 2015-10-29 00:17 |  | 6 | 11.7917 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400087V |  |  |  | IFS | 2015-11-15 00:17 | 17
| Greenland | North America | 5530126 | 46069997 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-20 03:55 |  |  | 18.5833 | 2015-09-26 03:55 |  | 6 | 24.5833 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400088V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2015-10-25 03:55 | 29
| USA | North America | 5530127 | 46283978 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-16 05:55 |  |  | 4.6667 | 2015-06-21 01:07 |  | 4.8 | 9.4667 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400089V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-07-10 01:07 | 19
| Canada | North America | 5530128 | 46362756 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-15 01:17 |  |  | 7.8333 | 2015-10-21 01:17 |  | 6 | 13.8333 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400090V |  |  |  | IFS+S3 | 2015-11-26 01:17 | 36
| Greenland | North America | 5530129 | 46069998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-19 15:48 |  |  | 18.0781 | 2015-09-20 23:00 |  | 1.3 | 19.3781 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400091V |  |  |  | S3 | 2015-09-26 23:00 | 6
| Tanzania | Southeast Africa | 5532295 | 46285976 | 2014-09-25 09:15 | 2014-10-03 20:54 |  |  | 8.4857 | 2014-10-08 18:18 |  | 4.9 | 11.3768 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400092V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2014-10-30 | 21.2
| Zambia | Southeast Africa | 5613147 | 46364754 | 2014-09-30 15:17 | 2014-10-15 15:35 |  |  | 15.0122 | 2014-10-15 15:43 |  | 0 | 13.0177 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400093V |  |  |  | IFS+S3 |  |  | 20.4
| Angola | Southeast Africa | 5532118 | 46071999 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-25 16:48 |  |  | 24.1198 | 2014-09-25 23:49 |  | 0.3 | 22.4124 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF | N |  | 0000241400094V |  |  |  | IFS+S3 |  |  | 40.1
| Tanzania | Southeast Africa | 5532119 | 46285976 | 2014-09-18 13:55 | [10 empty] | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400095V |  |  |  | S3
| Zambia | Southeast Africa | 5532120 | 46364754 | 2014-09-30 15:17 | [10 empty] | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400096V |  |  |  | IFS
| Angola | Southeast Africa | 5532121 | 46071998 | 2014-09-01 13:55 | [10 empty] | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400097V |  |  |  | IFS
| Tanzania | Southeast Africa | 5532122 | 46285976 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-25 16:48 |  |  | 8.1198 | [6 empty] | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  |  | 0000241400098V |  |  |  | IFS_UN_S3
| Tanzania | Southeast Africa | 5532123 | 46285977 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-27 16:48 |  |  | 10.1198 | [6 empty] | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  |  | 0000241400099V |  |  |  | IFS+S3
| Tanzania | Southeast Africa | 5532124 | 46285977 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-28 06:48 |  |  | 10.7031 | 2014-11-02 06:48 |  | 5 | 15.7031 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400100V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-11-22 06:48 | 20
| Zambia | Southeast Africa | 5532125 | 46364755 | 2014-10-03 05:17 | 2014-10-17 11:17 |  |  | 14.25 | 2014-10-18 11:17 |  | 1 | 15.25 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400101V |  |  |  | S3 | 2014-11-12 11:17 | 25
| Angola | Southeast Africa | 5532126 | 46071997 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-28 13:55 |  |  | 27 | [6 empty] | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF | N |  | 0000241400102V |  |  |  | IFS
| Tanzania | Southeast Africa | 5532127 | 46285978 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-23 05:55 |  |  | 11.6667 | 2014-06-27 20:19 |  | 4.6 | 16.2667 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400103V |  |  |  | IFS | 2014-08-05 20:19 | 39
| Zambia | Southeast Africa | 5532128 | 46364756 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-27 11:17 |  |  | 20.25 | 2014-10-27 11:17 |  | 0 | 20.25 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400104V |  |  |  | IFS_UN_S3 |  |  | 45
| Angola | Southeast Africa | 5532129 | 46071998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-24 21:48 |  |  | 23.3281 | 2014-09-26 09:48 |  | 1.5 | 24.8281 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400105V |  |  |  | IFS+S3 |  |  | 25
| Tanzania | Southeast Africa | 5532295 | 46285976 | 2014-10-17 03:55 | 2014-10-25 06:48 |  |  | 8.1198 | 2014-10-29 21:12 |  | 4.6 | 12.7198 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400106V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-11-27 21:12 | 29
| Zambia | Southeast Africa | 5613147 | 46364754 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-19 08:17 |  |  | 12.125 | 2014-10-20 20:17 |  | 1.5 | 13.625 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400107V |  |  |  | S3 | 2014-11-30 20:17 | 41
| Angola | Southeast Africa | 5532118 | 46071999 | 2014-10-07 05:17 | 2014-11-01 10:17 |  |  | 25.2083 | 2014-11-01 15:05 |  | 0.2 | 25.4083 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400108V |  |  |  | IFS | 2014-12-07 15:05 | 36
| Tanzania | Southeast Africa | 5532119 | 46285976 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-25 06:48 |  |  | 7.7031 | 2014-10-29 21:12 |  | 4.6 | 12.3031 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400109V |  |  |  | IFS | 2014-11-17 21:12 | 19
| Zambia | Southeast Africa | 5532120 | 46364754 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-20 18:17 |  |  | 13.5417 | 2014-10-20 23:05 |  | 0.2 | 13.7417 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400110V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2014-11-18 23:05 | 29
| Angola | Southeast Africa | 5532121 | 46071998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-24 11:48 |  |  | 22.9115 | 2014-09-24 16:36 |  | 0.2 | 23.1115 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400111V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-11-07 16:36 | 44
| Tanzania | Southeast Africa | 5532122 | 46285976 | 2014-10-17 19:55 | 2014-10-25 06:48 |  |  | 7.4531 | 2014-10-30 02:00 |  | 4.8 | 12.2531 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400112V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-12-09 02:00 | 40
| Tanzania | Southeast Africa | 5532123 | 46285977 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-21 13:55 |  |  | 10 | 2014-06-26 09:07 |  | 4.8 | 14.8 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400113V |  |  |  | S3 | 2014-08-12 09:07 | 47
| Tanzania | Southeast Africa | 5532124 | 46285977 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-21 08:55 |  |  | 9.7917 | 2014-06-26 04:07 |  | 4.8 | 14.5917 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400114V |  |  |  | IFS | 2014-07-27 04:07 | 31
| Zambia | Southeast Africa | 5532125 | 46364755 | 2014-10-17 05:17 | 2014-10-29 00:17 |  |  | 11.7917 | 2014-11-04 00:17 |  | 6 | 17.7917 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400115V |  |  |  | IFS | 2014-11-27 00:17 | 23
| Angola | Southeast Africa | 5532126 | 46071997 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-26 03:55 |  |  | 24.5833 | 2014-10-02 03:55 |  | 6 | 30.5833 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400116V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2014-11-06 03:55 | 35
| Tanzania | Southeast Africa | 5532127 | 46285978 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-22 05:55 |  |  | 10.6667 | 2014-06-27 01:07 |  | 4.8 | 15.4667 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400117V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-07-22 01:07 | 25
| Zambia | Southeast Africa | 5532128 | 46364756 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-21 01:17 |  |  | 13.8333 | 2014-10-27 01:17 |  | 6 | 19.8333 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400118V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-12-08 01:17 | 42
| Angola | Southeast Africa | 5532129 | 46071998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-25 15:48 |  |  | 24.0781 | 2014-09-26 23:00 |  | 1.3 | 25.3781 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400119V |  |  |  | S3 | 2014-10-08 23:00 | 12
| China | ASIA | 5531295 | 46284976 | 2014-09-25 09:15 | 2014-10-01 20:54 |  |  | 6.4857 | 2014-10-06 18:18 |  | 4.8911 | 11.3768 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400120V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2014-10-25 | 18.2377
| India | ASIA | 5612147 | 46363754 | 2014-09-30 15:17 | 2014-10-13 15:35 |  |  | 13.0122 | 2014-10-13 15:43 |  | 0.0054861 | 13.0177 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400121V |  |  |  | IFS+S3 |  |  | 20.4
| Korea | ASIA | 5531118 | 46070999 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-23 16:48 |  |  | 22.1198 | 2014-09-23 23:49 |  | 0.29263 | 22.4124 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF | N |  | 0000241400122V |  |  |  | IFS+S3 |  |  | 40.1
| China | ASIA | 5531119 | 46284976 | 2014-09-18 13:55 | [10 empty] | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400123V |  |  |  | S3
| India | ASIA | 5531120 | 46363754 | 2014-09-30 15:17 | [10 empty] | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400124V |  |  |  | IFS
| Korea | ASIA | 5531121 | 46070998 | 2014-09-01 13:55 | [10 empty] | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400125V |  |  |  | IFS
| China | ASIA | 5531122 | 46284976 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-23 16:48 |  |  | 6.1198 | [6 empty] | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  |  | 0000241400126V |  |  |  | IFS_UN_S3
| China | ASIA | 5531123 | 46284977 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-25 16:48 |  |  | 8.1198 | [6 empty] | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  |  | 0000241400127V |  |  |  | IFS+S3
| China | ASIA | 5531124 | 46284977 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-26 06:48 |  |  | 8.7031 | 2014-10-31 06:48 |  | 5 | 13.7031 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400128V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-11-17 06:48 | 17
| India | ASIA | 5531125 | 46363755 | 2014-10-03 05:17 | 2014-10-15 11:17 |  |  | 12.25 | 2014-10-16 11:17 |  | 1 | 13.25 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400129V |  |  |  | S3 | 2014-11-07 11:17 | 22
| Korea | ASIA | 5531126 | 46070997 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-26 13:55 |  |  | 25 | [6 empty] | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF | N |  | 0000241400130V |  |  |  | IFS
| China | ASIA | 5531127 | 46284978 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-21 05:55 |  |  | 9.6667 | 2014-06-25 20:19 |  | 4.6 | 14.2667 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400131V |  |  |  | IFS | 2014-07-31 20:19 | 36
| India | ASIA | 5531128 | 46363756 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-25 11:17 |  |  | 18.25 | 2014-10-25 11:17 |  | 0 | 18.25 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400132V |  |  |  | IFS_UN_S3 |  |  | 45
| Korea | ASIA | 5531129 | 46070998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-22 21:48 |  |  | 21.3281 | 2014-09-24 09:48 |  | 1.5 | 22.8281 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400133V |  |  |  | IFS+S3 |  |  | 25
| China | ASIA | 5531295 | 46284976 | 2014-10-17 03:55 | 2014-10-23 06:48 |  |  | 6.1198 | 2014-10-27 21:12 |  | 4.6 | 10.7198 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400134V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-11-22 21:12 | 26
| India | ASIA | 5612147 | 46363754 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-17 08:17 |  |  | 10.125 | 2014-10-18 20:17 |  | 1.5 | 11.625 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400135V |  |  |  | S3 | 2014-11-25 20:17 | 38
| Korea | ASIA | 5531118 | 46070999 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-30 10:17 |  |  | 23.2083 | 2014-10-30 15:05 |  | 0.2 | 23.4083 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400136V |  |  |  | IFS | 2014-12-02 15:05 | 33
| China | ASIA | 5531119 | 46284976 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-23 06:48 |  |  | 5.7031 | 2014-10-27 21:12 |  | 4.6 | 10.3031 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400137V |  |  |  | IFS | 2014-11-12 21:12 | 16
| India | ASIA | 5531120 | 46363754 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-18 18:17 |  |  | 11.5417 | 2014-10-18 23:05 |  | 0.2 | 11.7417 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400138V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2014-11-13 23:05 | 26
| Korea | ASIA | 5531121 | 46070998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-22 11:48 |  |  | 20.9115 | 2014-09-22 16:36 |  | 0.2 | 21.1115 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400139V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-11-02 16:36 | 41
| China | ASIA | 5531122 | 46284976 | 2014-10-17 19:55 | 2014-10-23 06:48 |  |  | 5.4531 | 2014-10-28 02:00 |  | 4.8 | 10.2531 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400140V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-12-04 02:00 | 37
| China | ASIA | 5531123 | 46284977 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-19 13:55 |  |  | 8 | 2014-06-24 09:07 |  | 4.8 | 12.8 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400141V |  |  |  | S3 | 2014-08-07 09:07 | 44
| China | ASIA | 5531124 | 46284977 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-19 08:55 |  |  | 7.7917 | 2014-06-24 04:07 |  | 4.8 | 12.5917 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400142V |  |  |  | IFS | 2014-07-22 04:07 | 28
| India | ASIA | 5531125 | 46363755 | 2014-10-17 05:17 | 2014-10-27 00:17 |  |  | 9.7917 | 2014-11-02 00:17 |  | 6 | 15.7917 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400143V |  |  |  | IFS | 2014-11-22 00:17 | 20
| Korea | ASIA | 5531126 | 46070997 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-24 03:55 |  |  | 22.5833 | 2014-09-30 03:55 |  | 6 | 28.5833 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400144V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2014-11-01 03:55 | 32
| China | ASIA | 5531127 | 46284978 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-20 05:55 |  |  | 8.6667 | 2014-06-25 01:07 |  | 4.8 | 13.4667 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400145V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-07-17 01:07 | 22
| India | ASIA | 5531128 | 46363756 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-19 01:17 |  |  | 11.8333 | 2014-10-25 01:17 |  | 6 | 17.8333 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400146V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-12-03 01:17 | 39
| Korea | ASIA | 5531129 | 46070998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-23 15:48 |  |  | 22.0781 | 2014-09-24 23:00 |  | 1.3 | 23.3781 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400147V |  |  |  | S3 | 2014-10-03 23:00 | 9
| USA | North America | 5530295 | 46283976 | 2014-09-25 09:15 | 2014-09-29 20:54 |  |  | 4.4857 | 2014-10-04 18:18 |  | 4.8911 | 9.3768 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400148V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2014-10-20 | 15.2377
| Canada | North America | 5611147 | 46362754 | 2014-09-30 15:17 | 2014-10-11 15:35 |  |  | 11.0122 | 2014-10-11 15:43 |  | 0.0054861 | 11.0177 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400149V |  |  |  | IFS+S3 |  |  | 20.4
| Greenland | North America | 5530118 | 46069999 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-21 16:48 |  |  | 20.1198 | 2014-09-21 23:49 |  | 0.29263 | 20.4124 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF | N |  | 0000241400150V |  |  |  | IFS+S3 |  |  | 40.1
| USA | North America | 5530119 | 46283976 | 2014-09-18 13:55 | [10 empty] | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400151V |  |  |  | S3
| Canada | North America | 5530120 | 46362754 | 2014-09-30 15:17 | [10 empty] | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400152V |  |  |  | IFS
| Greenland | North America | 5530121 | 46069998 | 2014-09-01 13:55 | [10 empty] | No_SIGNED |  |  |  | 0000241400153V |  |  |  | IFS
| USA | North America | 5530122 | 46283976 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-21 16:48 |  |  | 4.1198 | [6 empty] | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  |  | 0000241400154V |  |  |  | IFS_UN_S3
| USA | North America | 5530123 | 46283977 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-23 16:48 |  |  | 6.1198 | [6 empty] | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  |  | 0000241400155V |  |  |  | IFS+S3
| USA | North America | 5530124 | 46283977 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-24 06:48 |  |  | 6.7031 | 2014-10-29 06:48 |  | 5 | 11.7031 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400156V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-11-12 06:48 | 14
| Canada | North America | 5530125 | 46362755 | 2014-10-03 05:17 | 2014-10-13 11:17 |  |  | 10.25 | 2014-10-14 11:17 |  | 1 | 11.25 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400157V |  |  |  | S3 | 2014-11-02 11:17 | 19
| Greenland | North America | 5530126 | 46069997 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-24 13:55 |  |  | 23 | [6 empty] | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF | N |  | 0000241400158V |  |  |  | IFS
| USA | North America | 5530127 | 46283978 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-19 05:55 |  |  | 7.6667 | 2014-06-23 20:19 |  | 4.6 | 12.2667 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400159V |  |  |  | IFS | 2014-07-26 20:19 | 33
| Canada | North America | 5530128 | 46362756 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-23 11:17 |  |  | 16.25 | 2014-10-23 11:17 |  | 0 | 16.25 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400160V |  |  |  | IFS_UN_S3 |  |  | 45
| Greenland | North America | 5530129 | 46069998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-20 21:48 |  |  | 19.3281 | 2014-09-22 09:48 |  | 1.5 | 20.8281 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400161V |  |  |  | IFS+S3 |  |  | 25
| USA | North America | 5530295 | 46283976 | 2014-10-17 03:55 | 2014-10-21 06:48 |  |  | 4.1198 | 2014-10-25 21:12 |  | 4.6 | 8.7198 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400162V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-11-17 21:12 | 23
| Canada | North America | 5611147 | 46362754 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-15 08:17 |  |  | 8.125 | 2014-10-16 20:17 |  | 1.5 | 9.625 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400163V |  |  |  | S3 | 2014-11-20 20:17 | 35
| Greenland | North America | 5530118 | 46069999 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-28 10:17 |  |  | 21.2083 | 2014-10-28 15:05 |  | 0.2 | 21.4083 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400164V |  |  |  | IFS | 2014-11-27 15:05 | 30
| USA | North America | 5530119 | 46283976 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-21 06:48 |  |  | 3.7031 | 2014-10-25 21:12 |  | 4.6 | 8.3031 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400165V |  |  |  | IFS | 2014-11-07 21:12 | 13
| Canada | North America | 5530120 | 46362754 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-16 18:17 |  |  | 9.5417 | 2014-10-16 23:05 |  | 0.2 | 9.7417 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400166V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2014-11-08 23:05 | 23
| Greenland | North America | 5530121 | 46069998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-20 11:48 |  |  | 18.9115 | 2014-09-20 16:36 |  | 0.2 | 19.1115 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400167V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-10-28 16:36 | 38
| USA | North America | 5530122 | 46283976 | 2014-10-17 19:55 | 2014-10-21 06:48 |  |  | 3.4531 | 2014-10-26 02:00 |  | 4.8 | 8.2531 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400168V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-11-29 02:00 | 34
| USA | North America | 5530123 | 46283977 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-17 13:55 |  |  | 6 | 2014-06-22 09:07 |  | 4.8 | 10.8 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400169V |  |  |  | S3 | 2014-08-02 09:07 | 41
| USA | North America | 5530124 | 46283977 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-17 08:55 |  |  | 5.7917 | 2014-06-22 04:07 |  | 4.8 | 10.5917 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400170V |  |  |  | IFS | 2014-07-17 04:07 | 25
| Canada | North America | 5530125 | 46362755 | 2014-10-17 05:17 | 2014-10-25 00:17 |  |  | 7.7917 | 2014-10-31 00:17 |  | 6 | 13.7917 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400171V |  |  |  | IFS | 2014-11-17 00:17 | 17
| Greenland | North America | 5530126 | 46069997 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-22 03:55 |  |  | 20.5833 | 2014-09-28 03:55 |  | 6 | 26.5833 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400172V |  |  |  | IFS_UN_S3 | 2014-10-27 03:55 | 29
| USA | North America | 5530127 | 46283978 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-18 05:55 |  |  | 6.6667 | 2014-06-23 01:07 |  | 4.8 | 11.4667 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400173V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-07-12 01:07 | 19
| Canada | North America | 5530128 | 46362756 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-17 01:17 |  |  | 9.8333 | 2014-10-23 01:17 |  | 6 | 15.8333 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400174V |  |  |  | IFS+S3 | 2014-11-28 01:17 | 36
| Greenland | North America | 5530129 | 46069998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-21 15:48 |  |  | 20.0781 | 2014-09-22 23:00 |  | 1.3 | 21.3781 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  |  | 0000241400175V |  |  |  | S3 | 2014-09-28 23:00 | 6
Formulas:
完工验时间 = [签收时间]+5
完工验时间 = [签收时间]+4.6
PAC时间 = [完工验时间]+20

## 导入数据
国家 | 区域 | 项目编号 | SITE_ID | 实际发货时间 | 签收时间 | 发未收周期 | 在途周期 | 完工验时间 | 收未验周期 | 在建周期 | 发到验平均周期 | 签收状态 | 完工验状态 | 是否免完工验 | 合同号 | 合同类型 | PAC时间 | 完工验到PAC周期 | 完工验未PAC周期
Tanzania | Southeast Africa | 5532295 | 46285976 | 2015-09-25 09:15 | 2015-10-01 20:54 |  | 6.5 | 2015-10-06 18:18 |  | 4.9 | 11.3768 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0008341500030L | IFS_UN_S3 | 2015-10-28 | 21.2
Zambia | Southeast Africa | 5613147 | 46364754 | 2015-09-30 15:17 | 2015-10-13 15:35 |  | 13 | 2015-10-13 15:43 |  | 0 | 13.0177 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0008941507010B | IFS+S3 |  |  | 20.4
Angola | Southeast Africa | 5532118 | 46071999 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-23 16:48 |  | 22.1 | 2015-09-23 23:49 |  | 0.3 | 22.4124 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF | N | 0000241400010V | IFS+S3 |  |  | 40.1
Tanzania | Southeast Africa | 5532119 | 46285976 | 2015-09-18 13:55 |  | 3 | [5 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400011V | S3
Zambia | Southeast Africa | 5532120 | 46364754 | 2015-09-30 15:17 |  | 15 | [5 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400012V | IFS
Angola | Southeast Africa | 5532121 | 46071998 | 2015-09-01 13:55 |  | 13 | [5 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400013V | IFS
Tanzania | Southeast Africa | 5532122 | 46285976 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-23 16:48 |  | 6.1198 |  | 2 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  | 0000241400014V | IFS_UN_S3
Tanzania | Southeast Africa | 5532123 | 46285977 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-25 16:48 |  | 8.1198 |  | 12 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  | 0000241400015V | IFS+S3
Tanzania | Southeast Africa | 5532124 | 46285977 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-26 06:48 |  | 8.7031 | 2015-10-31 06:48 |  | 5 | 13.7031 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400016V | IFS+S3 | 2015-11-20 06:48 | 20
Zambia | Southeast Africa | 5532125 | 46364755 | 2015-10-03 05:17 | 2015-10-15 11:17 |  | 12.25 | 2015-10-16 11:17 |  | 1 | 13.25 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400017V | S3 | 2015-11-10 11:17 | 25
Angola | Southeast Africa | 5532126 | 46071997 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-26 13:55 |  | 25 |  | 5 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF | N | 0000241400018V | IFS
Tanzania | Southeast Africa | 5532127 | 46285978 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-21 05:55 |  | 9.6667 | 2015-06-25 20:19 |  | 4.6 | 14.2667 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400019V | IFS | 2015-08-03 20:19 | 39
Zambia | Southeast Africa | 5532128 | 46364756 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-25 11:17 |  | 18.25 | 2015-10-25 11:17 |  | 0 | 18.25 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400020V | IFS_UN_S3 |  |  | 45
Angola | Southeast Africa | 5532129 | 46071998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-22 21:48 |  | 21.3281 | 2015-09-24 09:48 |  | 1.5 | 22.8281 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400021V | IFS+S3 |  |  | 25
Tanzania | Southeast Africa | 5532295 | 46285976 | 2015-10-17 03:55 | 2015-10-23 06:48 |  | 6.1198 | 2015-10-27 21:12 |  | 4.6 | 10.7198 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400022V | IFS+S3 | 2015-11-25 21:12 | 29
Zambia | Southeast Africa | 5613147 | 46364754 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-17 08:17 |  | 10.125 | 2015-10-18 20:17 |  | 1.5 | 11.625 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400023V | S3 | 2015-11-28 20:17 | 41
Angola | Southeast Africa | 5532118 | 46071999 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-30 10:17 |  | 23.2083 | 2015-10-30 15:05 |  | 0.2 | 23.4083 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400024V | IFS | 2015-12-05 15:05 | 36
Tanzania | Southeast Africa | 5532119 | 46285976 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-23 06:48 |  | 5.7031 | 2015-10-27 21:12 |  | 4.6 | 10.3031 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400025V | IFS | 2015-11-15 21:12 | 19
Zambia | Southeast Africa | 5532120 | 46364754 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-18 18:17 |  | 11.5417 | 2015-10-18 23:05 |  | 0.2 | 11.7417 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400026V | IFS_UN_S3 | 2015-11-16 23:05 | 29
Angola | Southeast Africa | 5532121 | 46071998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-22 11:48 |  | 20.9115 | 2015-09-22 16:36 |  | 0.2 | 21.1115 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400027V | IFS+S3 | 2015-11-05 16:36 | 44
Tanzania | Southeast Africa | 5532122 | 46285976 | 2015-10-17 19:55 | 2015-10-23 06:48 |  | 5.4531 | 2015-10-28 02:00 |  | 4.8 | 10.2531 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400028V | IFS+S3 | 2015-12-07 02:00 | 40
Tanzania | Southeast Africa | 5532123 | 46285977 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-19 13:55 |  | 8 | 2015-06-24 09:07 |  | 4.8 | 12.8 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400029V | S3 | 2015-08-10 09:07 | 47
Tanzania | Southeast Africa | 5532124 | 46285977 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-19 08:55 |  | 7.7917 | 2015-06-24 04:07 |  | 4.8 | 12.5917 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400030V | IFS | 2015-07-25 04:07 | 31
Zambia | Southeast Africa | 5532125 | 46364755 | 2015-10-17 05:17 | 2015-10-27 00:17 |  | 9.7917 | 2015-11-02 00:17 |  | 6 | 15.7917 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400031V | IFS | 2015-11-25 00:17 | 23
Angola | Southeast Africa | 5532126 | 46071997 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-24 03:55 |  | 22.5833 | 2015-09-30 03:55 |  | 6 | 28.5833 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400032V | IFS_UN_S3 | 2015-11-04 03:55 | 35
Tanzania | Southeast Africa | 5532127 | 46285978 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-20 05:55 |  | 8.6667 | 2015-06-25 01:07 |  | 4.8 | 13.4667 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400033V | IFS+S3 | 2015-07-20 01:07 | 25
Zambia | Southeast Africa | 5532128 | 46364756 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-19 01:17 |  | 11.8333 | 2015-10-25 01:17 |  | 6 | 17.8333 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400034V | IFS+S3 | 2015-12-06 01:17 | 42
Angola | Southeast Africa | 5532129 | 46071998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-23 15:48 |  | 22.0781 | 2015-09-24 23:00 |  | 1.3 | 23.3781 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400035V | S3 | 2015-10-06 23:00 | 12
China | ASIA | 5531295 | 46284976 | 2015-09-25 09:15 | 2015-09-29 20:54 |  | 4.4857 | 2015-10-04 18:18 |  | 4.8911 | 9.3768 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400036V | IFS_UN_S3 | 2015-10-23 | 18.2377
India | ASIA | 5612147 | 46363754 | 2015-09-30 15:17 | 2015-10-11 15:35 |  | 11.0122 | 2015-10-11 15:43 |  | 0.0054861 | 11.0177 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400037V | IFS+S3 |  |  | 20.4
South Korea | ASIA | 5531118 | 46070999 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-21 16:48 |  | 20.1198 | 2015-09-21 23:49 |  | 0.29263 | 20.4124 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF | N | 0000241400038V | IFS+S3 |  |  | 40.1
China | ASIA | 5531119 | 46284976 | 2015-09-18 13:55 |  | 3 | [5 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400039V | S3
India | ASIA | 5531120 | 46363754 | 2015-09-30 15:17 |  | 15 | [5 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400040V | IFS
South Korea | ASIA | 5531121 | 46070998 | 2015-09-01 13:55 |  | 13 | [5 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400041V | IFS
China | ASIA | 5531122 | 46284976 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-21 16:48 |  | 4.1198 |  | 2 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  | 0000241400042V | IFS_UN_S3
China | ASIA | 5531123 | 46284977 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-23 16:48 |  | 6.1198 |  | 12 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  | 0000241400043V | IFS+S3
China | ASIA | 5531124 | 46284977 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-24 06:48 |  | 6.7031 | 2015-10-29 06:48 |  | 5 | 11.7031 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400044V | IFS+S3 | 2015-11-15 06:48 | 17
India | ASIA | 5531125 | 46363755 | 2015-10-03 05:17 | 2015-10-13 11:17 |  | 10.25 | 2015-10-14 11:17 |  | 1 | 11.25 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400045V | S3 | 2015-11-05 11:17 | 22
South Korea | ASIA | 5531126 | 46070997 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-24 13:55 |  | 23 |  | 5 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF | N | 0000241400046V | IFS
China | ASIA | 5531127 | 46284978 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-19 05:55 |  | 7.6667 | 2015-06-23 20:19 |  | 4.6 | 12.2667 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400047V | IFS | 2015-07-29 20:19 | 36
India | ASIA | 5531128 | 46363756 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-23 11:17 |  | 16.25 | 2015-10-23 11:17 |  | 0 | 16.25 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400048V | IFS_UN_S3 |  |  | 45
South Korea | ASIA | 5531129 | 46070998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-20 21:48 |  | 19.3281 | 2015-09-22 09:48 |  | 1.5 | 20.8281 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400049V | IFS+S3 |  |  | 25
China | ASIA | 5531295 | 46284976 | 2015-10-17 03:55 | 2015-10-21 06:48 |  | 4.1198 | 2015-10-25 21:12 |  | 4.6 | 8.7198 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400050V | IFS+S3 | 2015-11-20 21:12 | 26
India | ASIA | 5612147 | 46363754 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-15 08:17 |  | 8.125 | 2015-10-16 20:17 |  | 1.5 | 9.625 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400051V | S3 | 2015-11-23 20:17 | 38
South Korea | ASIA | 5531118 | 46070999 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-28 10:17 |  | 21.2083 | 2015-10-28 15:05 |  | 0.2 | 21.4083 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400052V | IFS | 2015-11-30 15:05 | 33
China | ASIA | 5531119 | 46284976 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-21 06:48 |  | 3.7031 | 2015-10-25 21:12 |  | 4.6 | 8.3031 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400053V | IFS | 2015-11-10 21:12 | 16
India | ASIA | 5531120 | 46363754 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-16 18:17 |  | 9.5417 | 2015-10-16 23:05 |  | 0.2 | 9.7417 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400054V | IFS_UN_S3 | 2015-11-11 23:05 | 26
South Korea | ASIA | 5531121 | 46070998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-20 11:48 |  | 18.9115 | 2015-09-20 16:36 |  | 0.2 | 19.1115 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400055V | IFS+S3 | 2015-10-31 16:36 | 41
China | ASIA | 5531122 | 46284976 | 2015-10-17 19:55 | 2015-10-21 06:48 |  | 3.4531 | 2015-10-26 02:00 |  | 4.8 | 8.2531 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400056V | IFS+S3 | 2015-12-02 02:00 | 37
China | ASIA | 5531123 | 46284977 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-17 13:55 |  | 6 | 2015-06-22 09:07 |  | 4.8 | 10.8 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400057V | S3 | 2015-08-05 09:07 | 44
China | ASIA | 5531124 | 46284977 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-17 08:55 |  | 5.7917 | 2015-06-22 04:07 |  | 4.8 | 10.5917 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400058V | IFS | 2015-07-20 04:07 | 28
India | ASIA | 5531125 | 46363755 | 2015-10-17 05:17 | 2015-10-25 00:17 |  | 7.7917 | 2015-10-31 00:17 |  | 6 | 13.7917 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400059V | IFS | 2015-11-20 00:17 | 20
South Korea | ASIA | 5531126 | 46070997 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-22 03:55 |  | 20.5833 | 2015-09-28 03:55 |  | 6 | 26.5833 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400060V | IFS_UN_S3 | 2015-10-30 03:55 | 32
China | ASIA | 5531127 | 46284978 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-18 05:55 |  | 6.6667 | 2015-06-23 01:07 |  | 4.8 | 11.4667 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400061V | IFS+S3 | 2015-07-15 01:07 | 22
India | ASIA | 5531128 | 46363756 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-17 01:17 |  | 9.8333 | 2015-10-23 01:17 |  | 6 | 15.8333 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400062V | IFS+S3 | 2015-12-01 01:17 | 39
South Korea | ASIA | 5531129 | 46070998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-21 15:48 |  | 20.0781 | 2015-09-22 23:00 |  | 1.3 | 21.3781 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400063V | S3 | 2015-10-01 23:00 | 9
USA | North America | 5530295 | 46283976 | 2015-09-25 09:15 | 2015-09-27 20:54 |  | 2.4857 | 2015-10-02 18:18 |  | 4.8911 | 7.3768 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400064V | IFS_UN_S3 | 2015-10-18 | 15.2377
Canada | North America | 5611147 | 46362754 | 2015-09-30 15:17 | 2015-10-09 15:35 |  | 9.0122 | 2015-10-09 15:43 |  | 0.0054861 | 9.0177 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400065V | IFS+S3 |  |  | 20.4
Greenland | North America | 5530118 | 46069999 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-19 16:48 |  | 18.1198 | 2015-09-19 23:49 |  | 0.29263 | 18.4124 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF | N | 0000241400066V | IFS+S3 |  |  | 40.1
USA | North America | 5530119 | 46283976 | 2015-09-18 13:55 |  | 3 | [5 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400067V | S3
Canada | North America | 5530120 | 46362754 | 2015-09-30 15:17 |  | 15 | [5 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400068V | IFS
Greenland | North America | 5530121 | 46069998 | 2015-09-01 13:55 |  | 13 | [5 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400069V | IFS
USA | North America | 5530122 | 46283976 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-19 16:48 |  | 2.1198 |  | 2 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  | 0000241400070V | IFS_UN_S3
USA | North America | 5530123 | 46283977 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-21 16:48 |  | 4.1198 |  | 12 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  | 0000241400071V | IFS+S3
USA | North America | 5530124 | 46283977 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-22 06:48 |  | 4.7031 | 2015-10-27 06:48 |  | 5 | 9.7031 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400072V | IFS+S3 | 2015-11-10 06:48 | 14
Canada | North America | 5530125 | 46362755 | 2015-10-03 05:17 | 2015-10-11 11:17 |  | 8.25 | 2015-10-12 11:17 |  | 1 | 9.25 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400073V | S3 | 2015-10-31 11:17 | 19
Greenland | North America | 5530126 | 46069997 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-22 13:55 |  | 21 |  | 5 |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF | N | 0000241400074V | IFS
USA | North America | 5530127 | 46283978 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-17 05:55 |  | 5.6667 | 2015-06-21 20:19 |  | 4.6 | 10.2667 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400075V | IFS | 2015-07-24 20:19 | 33
Canada | North America | 5530128 | 46362756 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-21 11:17 |  | 14.25 | 2015-10-21 11:17 |  | 0 | 14.25 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400076V | IFS_UN_S3 |  |  | 45
Greenland | North America | 5530129 | 46069998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-18 21:48 |  | 17.3281 | 2015-09-20 09:48 |  | 1.5 | 18.8281 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400077V | IFS+S3 |  |  | 25
USA | North America | 5530295 | 46283976 | 2015-10-17 03:55 | 2015-10-19 06:48 |  | 2.1198 | 2015-10-23 21:12 |  | 4.6 | 6.7198 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400078V | IFS+S3 | 2015-11-15 21:12 | 23
Canada | North America | 5611147 | 46362754 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-13 08:17 |  | 6.125 | 2015-10-14 20:17 |  | 1.5 | 7.625 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400079V | S3 | 2015-11-18 20:17 | 35
Greenland | North America | 5530118 | 46069999 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-26 10:17 |  | 19.2083 | 2015-10-26 15:05 |  | 0.2 | 19.4083 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400080V | IFS | 2015-11-25 15:05 | 30
USA | North America | 5530119 | 46283976 | 2015-10-17 13:55 | 2015-10-19 06:48 |  | 1.7031 | 2015-10-23 21:12 |  | 4.6 | 6.3031 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400081V | IFS | 2015-11-05 21:12 | 13
Canada | North America | 5530120 | 46362754 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-14 18:17 |  | 7.5417 | 2015-10-14 23:05 |  | 0.2 | 7.7417 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400082V | IFS_UN_S3 | 2015-11-06 23:05 | 23
Greenland | North America | 5530121 | 46069998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-18 11:48 |  | 16.9115 | 2015-09-18 16:36 |  | 0.2 | 17.1115 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400083V | IFS+S3 | 2015-10-26 16:36 | 38
USA | North America | 5530122 | 46283976 | 2015-10-17 19:55 | 2015-10-19 06:48 |  | 1.4531 | 2015-10-24 02:00 |  | 4.8 | 6.2531 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400084V | IFS+S3 | 2015-11-27 02:00 | 34
USA | North America | 5530123 | 46283977 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-15 13:55 |  | 4 | 2015-06-20 09:07 |  | 4.8 | 8.8 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400085V | S3 | 2015-07-31 09:07 | 41
USA | North America | 5530124 | 46283977 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-15 08:55 |  | 3.7917 | 2015-06-20 04:07 |  | 4.8 | 8.5917 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400086V | IFS | 2015-07-15 04:07 | 25
Canada | North America | 5530125 | 46362755 | 2015-10-17 05:17 | 2015-10-23 00:17 |  | 5.7917 | 2015-10-29 00:17 |  | 6 | 11.7917 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400087V | IFS | 2015-11-15 00:17 | 17
Greenland | North America | 5530126 | 46069997 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-20 03:55 |  | 18.5833 | 2015-09-26 03:55 |  | 6 | 24.5833 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400088V | IFS_UN_S3 | 2015-10-25 03:55 | 29
USA | North America | 5530127 | 46283978 | 2015-06-11 13:55 | 2015-06-16 05:55 |  | 4.6667 | 2015-06-21 01:07 |  | 4.8 | 9.4667 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400089V | IFS+S3 | 2015-07-10 01:07 | 19
Canada | North America | 5530128 | 46362756 | 2015-10-07 05:17 | 2015-10-15 01:17 |  | 7.8333 | 2015-10-21 01:17 |  | 6 | 13.8333 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400090V | IFS+S3 | 2015-11-26 01:17 | 36
Greenland | North America | 5530129 | 46069998 | 2015-09-01 13:55 | 2015-09-19 15:48 |  | 18.0781 | 2015-09-20 23:00 |  | 1.3 | 19.3781 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400091V | S3 | 2015-09-26 23:00 | 6
Tanzania | Southeast Africa | 5532295 | 46285976 | 2014-09-25 09:15 | 2014-10-03 20:54 |  | 8.4857 | 2014-10-08 18:18 |  | 4.9 | 11.3768 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400092V | IFS_UN_S3 | 2014-10-30 | 21.2
Zambia | Southeast Africa | 5613147 | 46364754 | 2014-09-30 15:17 | 2014-10-15 15:35 |  | 15.0122 | 2014-10-15 15:43 |  | 0 | 13.0177 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400093V | IFS+S3 |  |  | 20.4
Angola | Southeast Africa | 5532118 | 46071999 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-25 16:48 |  | 24.1198 | 2014-09-25 23:49 |  | 0.3 | 22.4124 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF | N | 0000241400094V | IFS+S3 |  |  | 40.1
Tanzania | Southeast Africa | 5532119 | 46285976 | 2014-09-18 13:55 | [7 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400095V | S3
Zambia | Southeast Africa | 5532120 | 46364754 | 2014-09-30 15:17 | [7 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400096V | IFS
Angola | Southeast Africa | 5532121 | 46071998 | 2014-09-01 13:55 | [7 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400097V | IFS
Tanzania | Southeast Africa | 5532122 | 46285976 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-25 16:48 |  | 8.1198 |  |  |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  | 0000241400098V | IFS_UN_S3
Tanzania | Southeast Africa | 5532123 | 46285977 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-27 16:48 |  | 10.1198 |  |  |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  | 0000241400099V | IFS+S3
Tanzania | Southeast Africa | 5532124 | 46285977 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-28 06:48 |  | 10.7031 | 2014-11-02 06:48 |  | 5 | 15.7031 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400100V | IFS+S3 | 2014-11-22 06:48 | 20
Zambia | Southeast Africa | 5532125 | 46364755 | 2014-10-03 05:17 | 2014-10-17 11:17 |  | 14.25 | 2014-10-18 11:17 |  | 1 | 15.25 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400101V | S3 | 2014-11-12 11:17 | 25
Angola | Southeast Africa | 5532126 | 46071997 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-28 13:55 |  | 27 |  |  |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF | N | 0000241400102V | IFS
Tanzania | Southeast Africa | 5532127 | 46285978 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-23 05:55 |  | 11.6667 | 2014-06-27 20:19 |  | 4.6 | 16.2667 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400103V | IFS | 2014-08-05 20:19 | 39
Zambia | Southeast Africa | 5532128 | 46364756 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-27 11:17 |  | 20.25 | 2014-10-27 11:17 |  | 0 | 20.25 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400104V | IFS_UN_S3 |  |  | 45
Angola | Southeast Africa | 5532129 | 46071998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-24 21:48 |  | 23.3281 | 2014-09-26 09:48 |  | 1.5 | 24.8281 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400105V | IFS+S3 |  |  | 25
Tanzania | Southeast Africa | 5532295 | 46285976 | 2014-10-17 03:55 | 2014-10-25 06:48 |  | 8.1198 | 2014-10-29 21:12 |  | 4.6 | 12.7198 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400106V | IFS+S3 | 2014-11-27 21:12 | 29
Zambia | Southeast Africa | 5613147 | 46364754 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-19 08:17 |  | 12.125 | 2014-10-20 20:17 |  | 1.5 | 13.625 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400107V | S3 | 2014-11-30 20:17 | 41
Angola | Southeast Africa | 5532118 | 46071999 | 2014-10-07 05:17 | 2014-11-01 10:17 |  | 25.2083 | 2014-11-01 15:05 |  | 0.2 | 25.4083 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400108V | IFS | 2014-12-07 15:05 | 36
Tanzania | Southeast Africa | 5532119 | 46285976 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-25 06:48 |  | 7.7031 | 2014-10-29 21:12 |  | 4.6 | 12.3031 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400109V | IFS | 2014-11-17 21:12 | 19
Zambia | Southeast Africa | 5532120 | 46364754 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-20 18:17 |  | 13.5417 | 2014-10-20 23:05 |  | 0.2 | 13.7417 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400110V | IFS_UN_S3 | 2014-11-18 23:05 | 29
Angola | Southeast Africa | 5532121 | 46071998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-24 11:48 |  | 22.9115 | 2014-09-24 16:36 |  | 0.2 | 23.1115 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400111V | IFS+S3 | 2014-11-07 16:36 | 44
Tanzania | Southeast Africa | 5532122 | 46285976 | 2014-10-17 19:55 | 2014-10-25 06:48 |  | 7.4531 | 2014-10-30 02:00 |  | 4.8 | 12.2531 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400112V | IFS+S3 | 2014-12-09 02:00 | 40
Tanzania | Southeast Africa | 5532123 | 46285977 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-21 13:55 |  | 10 | 2014-06-26 09:07 |  | 4.8 | 14.8 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400113V | S3 | 2014-08-12 09:07 | 47
Tanzania | Southeast Africa | 5532124 | 46285977 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-21 08:55 |  | 9.7917 | 2014-06-26 04:07 |  | 4.8 | 14.5917 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400114V | IFS | 2014-07-27 04:07 | 31
Zambia | Southeast Africa | 5532125 | 46364755 | 2014-10-17 05:17 | 2014-10-29 00:17 |  | 11.7917 | 2014-11-04 00:17 |  | 6 | 17.7917 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400115V | IFS | 2014-11-27 00:17 | 23
Angola | Southeast Africa | 5532126 | 46071997 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-26 03:55 |  | 24.5833 | 2014-10-02 03:55 |  | 6 | 30.5833 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400116V | IFS_UN_S3 | 2014-11-06 03:55 | 35
Tanzania | Southeast Africa | 5532127 | 46285978 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-22 05:55 |  | 10.6667 | 2014-06-27 01:07 |  | 4.8 | 15.4667 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400117V | IFS+S3 | 2014-07-22 01:07 | 25
Zambia | Southeast Africa | 5532128 | 46364756 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-21 01:17 |  | 13.8333 | 2014-10-27 01:17 |  | 6 | 19.8333 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400118V | IFS+S3 | 2014-12-08 01:17 | 42
Angola | Southeast Africa | 5532129 | 46071998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-25 15:48 |  | 24.0781 | 2014-09-26 23:00 |  | 1.3 | 25.3781 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400119V | S3 | 2014-10-08 23:00 | 12
China | ASIA | 5531295 | 46284976 | 2014-09-25 09:15 | 2014-10-01 20:54 |  | 6.4857 | 2014-10-06 18:18 |  | 4.8911 | 11.3768 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400120V | IFS_UN_S3 | 2014-10-25 | 18.2377
India | ASIA | 5612147 | 46363754 | 2014-09-30 15:17 | 2014-10-13 15:35 |  | 13.0122 | 2014-10-13 15:43 |  | 0.0054861 | 13.0177 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400121V | IFS+S3 |  |  | 20.4
South Korea | ASIA | 5531118 | 46070999 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-23 16:48 |  | 22.1198 | 2014-09-23 23:49 |  | 0.29263 | 22.4124 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF | N | 0000241400122V | IFS+S3 |  |  | 40.1
China | ASIA | 5531119 | 46284976 | 2014-09-18 13:55 | [7 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400123V | S3
India | ASIA | 5531120 | 46363754 | 2014-09-30 15:17 | [7 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400124V | IFS
South Korea | ASIA | 5531121 | 46070998 | 2014-09-01 13:55 | [7 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400125V | IFS
China | ASIA | 5531122 | 46284976 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-23 16:48 |  | 6.1198 |  |  |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  | 0000241400126V | IFS_UN_S3
China | ASIA | 5531123 | 46284977 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-25 16:48 |  | 8.1198 |  |  |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  | 0000241400127V | IFS+S3
China | ASIA | 5531124 | 46284977 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-26 06:48 |  | 8.7031 | 2014-10-31 06:48 |  | 5 | 13.7031 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400128V | IFS+S3 | 2014-11-17 06:48 | 17
India | ASIA | 5531125 | 46363755 | 2014-10-03 05:17 | 2014-10-15 11:17 |  | 12.25 | 2014-10-16 11:17 |  | 1 | 13.25 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400129V | S3 | 2014-11-07 11:17 | 22
South Korea | ASIA | 5531126 | 46070997 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-26 13:55 |  | 25 |  |  |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF | N | 0000241400130V | IFS
China | ASIA | 5531127 | 46284978 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-21 05:55 |  | 9.6667 | 2014-06-25 20:19 |  | 4.6 | 14.2667 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400131V | IFS | 2014-07-31 20:19 | 36
India | ASIA | 5531128 | 46363756 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-25 11:17 |  | 18.25 | 2014-10-25 11:17 |  | 0 | 18.25 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400132V | IFS_UN_S3 |  |  | 45
South Korea | ASIA | 5531129 | 46070998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-22 21:48 |  | 21.3281 | 2014-09-24 09:48 |  | 1.5 | 22.8281 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400133V | IFS+S3 |  |  | 25
China | ASIA | 5531295 | 46284976 | 2014-10-17 03:55 | 2014-10-23 06:48 |  | 6.1198 | 2014-10-27 21:12 |  | 4.6 | 10.7198 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400134V | IFS+S3 | 2014-11-22 21:12 | 26
India | ASIA | 5612147 | 46363754 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-17 08:17 |  | 10.125 | 2014-10-18 20:17 |  | 1.5 | 11.625 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400135V | S3 | 2014-11-25 20:17 | 38
South Korea | ASIA | 5531118 | 46070999 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-30 10:17 |  | 23.2083 | 2014-10-30 15:05 |  | 0.2 | 23.4083 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400136V | IFS | 2014-12-02 15:05 | 33
China | ASIA | 5531119 | 46284976 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-23 06:48 |  | 5.7031 | 2014-10-27 21:12 |  | 4.6 | 10.3031 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400137V | IFS | 2014-11-12 21:12 | 16
India | ASIA | 5531120 | 46363754 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-18 18:17 |  | 11.5417 | 2014-10-18 23:05 |  | 0.2 | 11.7417 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400138V | IFS_UN_S3 | 2014-11-13 23:05 | 26
South Korea | ASIA | 5531121 | 46070998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-22 11:48 |  | 20.9115 | 2014-09-22 16:36 |  | 0.2 | 21.1115 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400139V | IFS+S3 | 2014-11-02 16:36 | 41
China | ASIA | 5531122 | 46284976 | 2014-10-17 19:55 | 2014-10-23 06:48 |  | 5.4531 | 2014-10-28 02:00 |  | 4.8 | 10.2531 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400140V | IFS+S3 | 2014-12-04 02:00 | 37
China | ASIA | 5531123 | 46284977 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-19 13:55 |  | 8 | 2014-06-24 09:07 |  | 4.8 | 12.8 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400141V | S3 | 2014-08-07 09:07 | 44
China | ASIA | 5531124 | 46284977 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-19 08:55 |  | 7.7917 | 2014-06-24 04:07 |  | 4.8 | 12.5917 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400142V | IFS | 2014-07-22 04:07 | 28
India | ASIA | 5531125 | 46363755 | 2014-10-17 05:17 | 2014-10-27 00:17 |  | 9.7917 | 2014-11-02 00:17 |  | 6 | 15.7917 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400143V | IFS | 2014-11-22 00:17 | 20
South Korea | ASIA | 5531126 | 46070997 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-24 03:55 |  | 22.5833 | 2014-09-30 03:55 |  | 6 | 28.5833 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400144V | IFS_UN_S3 | 2014-11-01 03:55 | 32
China | ASIA | 5531127 | 46284978 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-20 05:55 |  | 8.6667 | 2014-06-25 01:07 |  | 4.8 | 13.4667 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400145V | IFS+S3 | 2014-07-17 01:07 | 22
India | ASIA | 5531128 | 46363756 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-19 01:17 |  | 11.8333 | 2014-10-25 01:17 |  | 6 | 17.8333 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400146V | IFS+S3 | 2014-12-03 01:17 | 39
South Korea | ASIA | 5531129 | 46070998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-23 15:48 |  | 22.0781 | 2014-09-24 23:00 |  | 1.3 | 23.3781 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400147V | S3 | 2014-10-03 23:00 | 9
USA | North America | 5530295 | 46283976 | 2014-09-25 09:15 | 2014-09-29 20:54 |  | 4.4857 | 2014-10-04 18:18 |  | 4.8911 | 9.3768 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400148V | IFS_UN_S3 | 2014-10-20 | 15.2377
Canada | North America | 5611147 | 46362754 | 2014-09-30 15:17 | 2014-10-11 15:35 |  | 11.0122 | 2014-10-11 15:43 |  | 0.0054861 | 11.0177 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400149V | IFS+S3 |  |  | 20.4
Greenland | North America | 5530118 | 46069999 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-21 16:48 |  | 20.1198 | 2014-09-21 23:49 |  | 0.29263 | 20.4124 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF | N | 0000241400150V | IFS+S3 |  |  | 40.1
USA | North America | 5530119 | 46283976 | 2014-09-18 13:55 | [7 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400151V | S3
Canada | North America | 5530120 | 46362754 | 2014-09-30 15:17 | [7 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400152V | IFS
Greenland | North America | 5530121 | 46069998 | 2014-09-01 13:55 | [7 empty] | No_SIGNED |  |  | 0000241400153V | IFS
USA | North America | 5530122 | 46283976 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-21 16:48 |  | 4.1198 |  |  |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  | 0000241400154V | IFS_UN_S3
USA | North America | 5530123 | 46283977 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-23 16:48 |  | 6.1198 |  |  |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF |  | 0000241400155V | IFS+S3
USA | North America | 5530124 | 46283977 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-24 06:48 |  | 6.7031 | 2014-10-29 06:48 |  | 5 | 11.7031 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400156V | IFS+S3 | 2014-11-12 06:48 | 14
Canada | North America | 5530125 | 46362755 | 2014-10-03 05:17 | 2014-10-13 11:17 |  | 10.25 | 2014-10-14 11:17 |  | 1 | 11.25 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400157V | S3 | 2014-11-02 11:17 | 19
Greenland | North America | 5530126 | 46069997 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-24 13:55 |  | 23 |  |  |  |  | SHIPPED_And_SIGNED | No_SOF | N | 0000241400158V | IFS
USA | North America | 5530127 | 46283978 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-19 05:55 |  | 7.6667 | 2014-06-23 20:19 |  | 4.6 | 12.2667 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400159V | IFS | 2014-07-26 20:19 | 33
Canada | North America | 5530128 | 46362756 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-23 11:17 |  | 16.25 | 2014-10-23 11:17 |  | 0 | 16.25 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400160V | IFS_UN_S3 |  |  | 45
Greenland | North America | 5530129 | 46069998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-20 21:48 |  | 19.3281 | 2014-09-22 09:48 |  | 1.5 | 20.8281 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400161V | IFS+S3 |  |  | 25
USA | North America | 5530295 | 46283976 | 2014-10-17 03:55 | 2014-10-21 06:48 |  | 4.1198 | 2014-10-25 21:12 |  | 4.6 | 8.7198 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400162V | IFS+S3 | 2014-11-17 21:12 | 23
Canada | North America | 5611147 | 46362754 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-15 08:17 |  | 8.125 | 2014-10-16 20:17 |  | 1.5 | 9.625 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400163V | S3 | 2014-11-20 20:17 | 35
Greenland | North America | 5530118 | 46069999 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-28 10:17 |  | 21.2083 | 2014-10-28 15:05 |  | 0.2 | 21.4083 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400164V | IFS | 2014-11-27 15:05 | 30
USA | North America | 5530119 | 46283976 | 2014-10-17 13:55 | 2014-10-21 06:48 |  | 3.7031 | 2014-10-25 21:12 |  | 4.6 | 8.3031 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400165V | IFS | 2014-11-07 21:12 | 13
Canada | North America | 5530120 | 46362754 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-16 18:17 |  | 9.5417 | 2014-10-16 23:05 |  | 0.2 | 9.7417 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400166V | IFS_UN_S3 | 2014-11-08 23:05 | 23
Greenland | North America | 5530121 | 46069998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-20 11:48 |  | 18.9115 | 2014-09-20 16:36 |  | 0.2 | 19.1115 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400167V | IFS+S3 | 2014-10-28 16:36 | 38
USA | North America | 5530122 | 46283976 | 2014-10-17 19:55 | 2014-10-21 06:48 |  | 3.4531 | 2014-10-26 02:00 |  | 4.8 | 8.2531 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400168V | IFS+S3 | 2014-11-29 02:00 | 34
USA | North America | 5530123 | 46283977 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-17 13:55 |  | 6 | 2014-06-22 09:07 |  | 4.8 | 10.8 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400169V | S3 | 2014-08-02 09:07 | 41
USA | North America | 5530124 | 46283977 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-17 08:55 |  | 5.7917 | 2014-06-22 04:07 |  | 4.8 | 10.5917 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400170V | IFS | 2014-07-17 04:07 | 25
Canada | North America | 5530125 | 46362755 | 2014-10-17 05:17 | 2014-10-25 00:17 |  | 7.7917 | 2014-10-31 00:17 |  | 6 | 13.7917 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400171V | IFS | 2014-11-17 00:17 | 17
Greenland | North America | 5530126 | 46069997 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-22 03:55 |  | 20.5833 | 2014-09-28 03:55 |  | 6 | 26.5833 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400172V | IFS_UN_S3 | 2014-10-27 03:55 | 29
USA | North America | 5530127 | 46283978 | 2014-06-11 13:55 | 2014-06-18 05:55 |  | 6.6667 | 2014-06-23 01:07 |  | 4.8 | 11.4667 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400173V | IFS+S3 | 2014-07-12 01:07 | 19
Canada | North America | 5530128 | 46362756 | 2014-10-07 05:17 | 2014-10-17 01:17 |  | 9.8333 | 2014-10-23 01:17 |  | 6 | 15.8333 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400174V | IFS+S3 | 2014-11-28 01:17 | 36
Greenland | North America | 5530129 | 46069998 | 2014-09-01 13:55 | 2014-09-21 15:48 |  | 20.0781 | 2014-09-22 23:00 |  | 1.3 | 21.3781 | SHIPPED_And_SIGNED | SOF |  | 0000241400175V | S3 | 2014-09-28 23:00 | 6
Formulas:
完工验时间 = [签收时间]+5
完工验时间 = [签收时间]+4.6
PAC时间 = [完工验时间]+20